## Matriz de Recursos
Análisis de costos
Recurso /Concepto | Cantidad | UNIDAD | TIEMPO APROXIMADO | TARIFA | TOTAL
Recursos humanos
Gerente de proyecto | 1 | HORAS | 40 | 120 | 4800
Desarrollador | 2 | HORAS | 92 | 120 | 11040
Consultor | 1 | HORAS | 15 | 200 | 3000
Diseñador gráfico | 1 | HORAS | 92 | 120 | 11040
Recursos fisicos
Recurso /Concepto | Cantidad | PRECIO |  | TARIFA | Unitario Más probable
Cables |  | 1300 |  | 1400 | 1400
Computadora de escritorio | 1 | 20000 |  | 25000 | 23899
Licencia de Maya | 2 | 1000 |  | 1500 | 1200
Internet | 2 | 300 |  | 400 | 350
Luz | 2 | 500 |  | 550 | 450
Linea telefonica | 2 | 200 |  | 250 | 200
Laptop | 1 | 17000 |  | 20000 | 17500
Precio total del proyecto: |  |  |  |  | 74879

## Matriz de Costos
Matriz de Costos
Responsable | Tarea/ Actividad | Descripción | Esfuerzo (Horas) | Recursos Hombre | Recursos Equipo | Unitario Optimista | Unitario Pesimista | Unitario Más probable | Distribución triangular | Distribución Beta
Gerente de proyecto, Analista, Consultor | A | Dirección de proyectos | 44 | [5 empty] | 0 | 0
| A1 | Gestión de comunicaciones | 9 | 3 | 3 | 48720 | 59820 | 53115 | 53885 | 53500
| A2 | Gestión de calendario | 7 | 3 | 3 | 48720 | 59820 | 53115 | 53885 | 53500 | Alvarez González Ian Arturo
| A3 | Gestión de riesgos | 8 | 3 | 3 | 48720 | 59820 | 53115 | 53885 | 53500 | Contreras García Enrique
| A4 | Gestión de pruebas | 8 | 3 | 3 | 48720 | 59820 | 53115 | 53885 | 53500 | López López Ulysses
| A5 | Gestión financiera | 8 | 3 | 3 | 48720 | 59820 | 53115 | 53885 | 53500 | Martínez Martínez Vanessa
| A6 | Acta de Constitución | 3 | 3 | 3 | 48720 | 59820 | 53115 | 53885 | 53500 | Reyes Reyes Jair
| B | Requisitos de proyecto | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | Arce Hernández Christian Alexis
| B1 | Confirmación de objetivos y alcance | 4 | 3 | 3 | 41870 | 53720 | 46850 | 47480 | 47165
| B2 | Definición de requerimientos de la solución | 4 | 3 | 3 | 41870 | 53720 | 46850 | 47480 | 47165
| B2.2 | Lista Moscow | 4 | 3 | 3 | 41870 | 53720 | 46850 | 47480 | 47165
| B3 | Definición de alcance de SGSI | 3 | 3 | 3 | 41870 | 53720 | 46850 | 47480 | 47165
| B3.1 | Política de seguridad | 3 | 3 | 3 | 41870 | 53720 | 46850 | 47480 | 47165
| C | Conjunto de análisis | 35 | [5 empty] | 0 | 0
| C1 | Análisis de Requerimientos | 14 | 3 | 3 | 47350 | 58600 | 51862 | 52604 | 52233
| C1.1 | Evaluación del espacio geográfico | 4 | 3 | 3 | 47350 | 58600 | 51862 | 52604 | 52233
| C1.2 | Análisis del alcance de usuarios | 5 | 3 | 3 | 47350 | 58600 | 51862 | 52604 | 52233
| C1.3 | Análisis de sistemas operativos | 4 | 3 | 3 | 47350 | 58600 | 51862 | 52604 | 52233
| C2 | Análisis de Herramientas | 11 | 3 | 3 | 47350 | 58600 | 51862 | 52604 | 52233
| C2.1 | Herramientas de Diseño | 6 | 3 | 3 | 47350 | 58600 | 51862 | 52604 | 52233
| C2.1.1 | Interfaz Gráfica | 3 | 3 | 3 | 47350 | 58600 | 51862 | 52604 | 52233
| C2.1.2 | Base de Datos | 4 | 3 | 3 | 47350 | 58600 | 51862 | 52604 | 52233
| C2.2 | Herramientas de desarrollo | 5 | 3 | 3 | 47350 | 58600 | 51862 | 52604 | 52233
| C3 | Análisis de seguridad | 11 | 3 | 3 | 47350 | 58600 | 51862 | 52604 | 52233
| C3.1 | Identificación de activos | 5 | 3 | 3 | 47350 | 58600 | 51862 | 52604 | 52233
| C3.2 | Identificación de riesgos y amenazas | 4 | 3 | 3 | 47350 | 58600 | 51862 | 52604 | 52233
| C3.2.1 | Establecimiento de plan | 2 | 3 | 3 | 47350 | 58600 | 51862 | 52604 | 52233
| C3.3 | Posibles vulnerabilidades | 4 | 3 | 3 | 47350 | 58600 | 51862 | 52604 | 52233
| D | Diseño | 42 | [5 empty] | 0 | 0
Diseñador gráfico | D1 | Interfaz Gráfica | 20 | 1 | 2 | 23980 | 29800 | 28436 | 27405.3333 | 27920.6667
| D1.1 | Colores, tipografía, iconos, etc | 5 | 1 | 2 | 23980 | 29800 | 28436 | 27405.3333 | 27920.6667
Desarrollador | D1.2 | Catalogo | 5 | 1 | 2 | 23980 | 29800 | 28436 | 27405.3333 | 27920.6667
| D1.3 | Carrito de compra | 5 | 1 | 2 | 23980 | 29800 | 28436 | 27405.3333 | 27920.6667
| D1.4 | Inicio de sesión | 5 | 1 | 2 | 23980 | 29800 | 28436 | 27405.3333 | 27920.6667
| D2 | Base de datos | 22 | 1 | 2 | 23980 | 29800 | 28436 | 27405.3333 | 27920.6667
| D2.1 | Diagrama Entidad Relación | 9 | 1 | 2 | 23980 | 29800 | 28436 | 27405.3333 | 27920.6667
| D2.2 | Diseño Lógico | 13 | 1 | 2 | 23980 | 29800 | 28436 | 27405.3333 | 27920.6667
| E | Construcción | 95 | [5 empty] | 0 | 0
| E1 | Ambiente de desarrollo | 21 | 6 | 9 | 130299 | 191860 | 177298 | 166485.6667 | 171891.8333
| E2 | Base de datos | 37 | 6 | 9 | 130299 | 191860 | 177298 | 166485.6667 | 171891.8333
| E2.1 | Diseño Físico | 37 | 6 | 9 | 130299 | 191860 | 177298 | 166485.6667 | 171891.8333
| E2.1.1 | Diccionario de datos | 4 | 6 | 9 | 130299 | 191860 | 177298 | 166485.6667 | 171891.8333
| E2.1.2 | Triggers | 7 | 6 | 9 | 130299 | 191860 | 177298 | 166485.6667 | 171891.8333
| E2.1.3 | DDL | 10 | 6 | 9 | 130299 | 191860 | 177298 | 166485.6667 | 171891.8333
| E2.1.4 | DML | 10 | 6 | 9 | 130299 | 191860 | 177298 | 166485.6667 | 171891.8333
| E2.1.5 | DCL | 6 | 6 | 9 | 130299 | 191860 | 177298 | 166485.6667 | 171891.8333
| E3 | Software | 36 | 6 | 9 | 130299 | 191860 | 177298 | 166485.6667 | 171891.8333
| E3.1 | Implementación del método de pago | 6 | 6 | 9 | 130299 | 191860 | 177298 | 166485.6667 | 171891.8333
| E3.2 | Implementación de google maps | 7 | 6 | 9 | 130299 | 191860 | 177298 | 166485.6667 | 171891.8333
| E3.3 | Back End | 12 | 6 | 9 | 130299 | 191860 | 177298 | 166485.6667 | 171891.8333
| E3.4 | Front End | 12 | 6 | 9 | 130299 | 191860 | 177298 | 166485.6667 | 171891.8333
| F | Seguridad | 67 | [5 empty] | 0 | 0
| F1 | Medidas de seguridad personales para los usuarios | 23 | 6 | 7 | 91300 | 153320 | 129854 | 124824.6667 | 127339.3333
| F2 | Implementación de plan para riesgos y amenazas | 24 | 6 | 7 | 91300 | 153320 | 129854 | 124824.6667 | 127339.3333
| F3 | Implementación de procedimientos para sellar vulnerabilidades | 25 | 6 | 7 | 91300 | 153320 | 129854 | 124824.6667 | 127339.3333
| G | Pruebas y depuración | 32 | [5 empty] | 0 | 0
Analista, desarrollador y consultor | G2 | Software | 9 | 3 | 3 | 45820 | 57340 | 46527 | 49895.6667 | 48211.3333
| G3 | Simulación de funcionamiento | 6 | 3 | 3 | 45820 | 57340 | 46527 | 49895.6667 | 48211.3333
| G4 | Analisis de pruebas | 9 | 3 | 3 | 45820 | 57340 | 46527 | 49895.6667 | 48211.3333
| G5 | Pruebas de Aceptación de Usuario | 2 | 3 | 3 | 45820 | 57340 | 46527 | 49895.6667 | 48211.3333
| G6 | Pruebas de Desempeño | 2 | 3 | 3 | 45820 | 57340 | 46527 | 49895.6667 | 48211.3333
| G7 | Pruebas de Seguridad | 3 | 3 | 3 | 45820 | 57340 | 46527 | 49895.6667 | 48211.3333
| G8 | Pruebas de Estrés | 3 | 3 | 3 | 45820 | 57340 | 46527 | 49895.6667 | 48211.3333
| H | Optimización | 32 | [5 empty] | 0 | 0
Gerente de proyecto, analista, consultor y auxiliar | H1 | Monitoreo y evaluación del desempeño del sistema | 12 | 4 | 3 | 47160 | 57380 | 51717 | 52085.6667 | 51901.3333
| H2 | Planeación de futuras mejoras funcionales | 9 | 4 | 3 | 47160 | 57380 | 51717 | 52085.6667 | 51901.3333
| H3 | Resolución de problemas productivos | 6 | 4 | 3 | 47160 | 57380 | 51717 | 52085.6667 | 51901.3333
| H4 | Mejoras para el SGSI | 10 | 4 | 3 | 47160 | 57380 | 51717 | 52085.6667 | 51901.3333

## Matriz de Estimaciones
Matriz de Estimaciones
Descripción | Optimista (O) | Pesimista(P) | Más probable(M) | Distribución triangular | Distribución Beta | Duración*
Dirección de proyectos | 31 | 54 | 46 | 43.6667 | 44.8333 | 44 | DIAS
Gestión de comunicaciones | 5 | 12 | 11 | 9.3333 | 10.1667 | 9
Minutas | 5 | 12 | 11 | 9.3333 | 10.1667 | 9 |  | Integrantes:
Gestión de calendario | 5 | 9 | 8 | 7.3333 | 7.6667 | 7 |  | Alvarez González Ian Arturo
Cronograma | 5 | 9 | 8 | 7.3333 | 7.6667 | 7 |  | Arce Hernández Christian Alexis
Gestión de riesgos | 7 | 10 | 8 | 8.3333 | 8.1667 | 8 |  | Contreras García Enrique
Gestión de pruebas | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | López López Ulysses
Gestión financiera | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | Martínez Martínez Vanessa
Acta de Constitución | 1 | 4 | 3 | 2.6667 | 2.8333 | 3 |  | Reyes Reyes Jair
Requisitos de proyecto | 8 | 10 | 8 | 8.6667 | 8.3333 | 9
Confirmación de objetivos y alcance | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4
Definición de requerimientos de la solución | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4
Lista Moscow | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4
Definición de alcance de SGSI | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3
Política de seguridad | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3
Conjunto de análisis | 30 | 45 | 30 | 35 | 32.5 | 35
Análisis de Requerimientos | 10 | 21 | 10 | 13.6667 | 11.8333 | 14
Evaluación del espacio geográfico | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4
Análisis del alcance de usuarios | 4 | 7 | 4 | 5 | 4.5 | 5
Análisis de sistemas operativos | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4
Análisis de Herramientas | 10 | 13 | 10 | 11 | 10.5 | 11
Herramientas de Diseño | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6
Interfaz Gráfica | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3
Base de Datos | 3 | 5 | 3 | 3.6667 | 3.3333 | 4
Herramientas de desarrollo | 5 | 6 | 5 | 5.3333 | 5.1667 | 5
Análisis de seguridad | 10 | 12 | 10 | 10.6667 | 10.3333 | 11
Identificación de activos | 4 | 7 | 4 | 5 | 4.5 | 5
Identificación de riesgos y amenazas | 2 | 8 | 3 | 4.3333 | 3.6667 | 4
Establecimiento de plan | 2 | 3 | 2 | 2.3333 | 2.1667 | 2
Posibles vulnerabilidades | 4 | 6 | 3 | 4.3333 | 3.6667 | 4
Diseño | 37 | 48 | 40 | 41.6667 | 40.8333 | 42 |  | *Se utilizó la distribución triangular para la duración de cada tarea
Interfaz Gráfica | 15 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20
Colores, tipografía, iconos, etc | 5 | 6 | 5 | 5.3333 | 5.1667 | 5
Catalogo | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5
Carrito de compra | 3 | 6 | 5 | 4.6667 | 4.8333 | 5
Inicio de sesión | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5
Base de datos | 22 | 23 | 20 | 21.6667 | 20.8333 | 22
Diagrama Entidad Relación | 6 | 11 | 10 | 9 | 9.5 | 9
Diseño Lógico | 16 | 12 | 10 | 12.6667 | 11.3333 | 13
Construcción | 90 | 104 | 90 | 94.6667 | 92.3333 | 95
Ambiente de desarrollo | 21 | 23 | 20 | 21.3333 | 20.6667 | 21
Base de datos | 35 | 41 | 35 | 37 | 36 | 37
Diseño Físico | 35 | 41 | 35 | 37 | 36 | 37
Diccionario de datos | 2 | 6 | 5 | 4.3333 | 4.6667 | 4
Triggers | 9 | 6 | 5 | 6.6667 | 5.8333 | 7
DDL | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10
DML | 8 | 11 | 10 | 9.6667 | 9.8333 | 10
DCL | 8 | 6 | 5 | 6.3333 | 5.6667 | 6
Software | 34 | 40 | 35 | 36.3333 | 35.6667 | 36
Implementación del método de pago | 7 | 6 | 5 | 6 | 5.5 | 6
Implementación de google maps | 7 | 8 | 6 | 7 | 6.5 | 7
Back End | 10 | 13 | 12 | 11.6667 | 11.8333 | 12
Front End | 10 | 13 | 12 | 11.6667 | 11.8333 | 12
Seguridad | 60 | 80 | 62 | 67.3333 | 64.6667 | 67
Medidas de seguridad personales para los usuarios | 20 | 28 | 20 | 22.6667 | 21.3333 | 23
Implementación de plan para riesgos y amenazas | 20 | 32 | 21 | 24.3333 | 22.6667 | 24
Implementación de procedimientos para sellar vulnerabilidades | 20 | 35 | 21 | 25.3333 | 23.1667 | 25
Pruebas y depuración | 27 | 39 | 30 | 32 | 31 | 32
Software | 7 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9
Simulación de funcionamiento | 7 | 7 | 5 | 6.3333 | 5.6667 | 6
Analisis de pruebas | 7 | 10 | 9 | 8.6667 | 8.8333 | 9
Pruebas de Aceptación de Usuario | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
Pruebas de Desempeño | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
Pruebas de Seguridad | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3
Pruebas de Estrés | 2 | 4 | 2 | 2.6667 | 2.3333 | 3
Optimización | 29 | 38 | 30 | 32.3333 | 31.1667 | 32
Monitoreo y evaluación del desempeño del sistema | 7 | 20 | 10 | 12.3333 | 11.1667 | 12
Planeación de futuras mejoras funcionales | 12 | 5 | 10 | 9 | 9.5 | 9
Resolución de problemas productivos | 5 | 7 | 5 | 5.6667 | 5.3333 | 6
Mejoras para el SGSI | 7 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10